## 模块进度总览
淘宝视觉合规巡检系统 — 模块进度总览
统计口径：以代码实际完成情况为准（含已补全的「核销留痕」「数据报表」）。数据截至 2026-08-21，Git 基线 master（本地 2 commits，待 push 远程）。
序号 | 功能模块 | 完成度 | 状态 | 状态说明
1 | 店铺管理（增删改查） | 100% | 已完成 | 完整 CRUD + 搜索/筛选，迁移自旧库已回填 shop_id。
2 | 视觉标准库（标准图录入/编辑） | 100% | 已完成 | 标准图上传 / 编辑 / 关联 SKU，支持官旗图高清化。
3 | 巡检任务（单链接巡检） | 100% | 已完成 | 单链接提交 → Playwright 抓取 → AI 比对 → 出结果。
4 | 巡检任务（Excel 批量导入） | 100% | 已完成 | openpyxl 解析 + 模板导出，列校验与错误提示。
5 | 图片自动抓取（Playwright + Cookie 注入） | 40% | 存在严重问题 | 代码完整、扫码登录真实有效；真实淘宝端到端召回率待联网回归验证。；主图/SKU/详情抓取分类或召回结果不准确，巡店图片抓取质量严重不达标——准确率问题优先于功能完整性，需重点修复
6 | AI 视觉比对（多模态大模型 GPT-4V） | 60% | 进行中（待真实回归） | 已重构：弃用 SSIM/pHash 像素算法，接入 OpenAI GPT-4V 多模态大模型做语义级视觉合规判定（主图/SKU/详情三类），可识别价格篡改、违规文案、盗图等；模型不可用时自动回退像素比对并标注。待用户填入 API Key + 联网做真实召回回归验证。
7 | 违规看板（问题列表展示） | 70% | 进行中 | 问题列表、按状态筛选、一键跳转对比视图。；功能可用但操作面板/交互体验需大幅优化，未达体验验收标准
8 | 左右对比视图（官旗 vs 代理） | 70% | 进行中 | 三栏对比 + 差异高亮，支持重抓 / 上传复核图。；功能可用但操作面板/交互体验需大幅优化，未达体验验收标准
9 | 状态流转（待处理→已通知→已修改→已核销） | 100% | 已完成 | 已恢复四态，含独立「已核销」态（早期曾并入已修改，本轮修复）。
10 | 核销操作（上传截图凭证） | 100% | 已完成 | 独立核销态 + 凭证截图落盘（uploads/evidence）+ 操作审计留痕（activity_log）。
11 | 数据报表 | 100% | 已完成 | 统计接口（按状态/店铺/日期）+ SVG 图表 + CSV 导出（含核销留痕字段）。
12 | 公网部署配置 | 90% | 进行中 | Docker / Railway / Render 配置已就绪、gunicorn 生产启动已启用；待推送平台取得公网 URL。
13 | 代码版本控制（Git） | 100% | 已完成 | 本地仓库已建（master，2 commits，.gitignore 已排敏）；待 push 内网远程。
14 | 网站稳定性 / 服务常驻 | 50% | 进行中 | 服务存在不稳定（崩溃/重复实例抢库 readonly、依赖平台保活），尚未达到「所有人可稳定访问」
| 整体（14 模块）加权完成度 | 84% | 核心四项未完全达标 | 抓取40% / AI视觉比对60%(待真实回归) / 网站稳定性50% / 操作面板70% —— 比对引擎已换真 AI，仍待 Key + 联网验证
接手话术（喂AI）：
用途：把下面 **引用块内** 的内容整段复制，粘贴给新会话的 AI（如 WorkBuddy / ChatGPT / Claude），它就能快速接手并继续推进本项目。 > 你是一名资深全栈工程师，现在接手"淘宝视觉合规巡检系统"的继续开发。请先阅读项目内的 `HANDOVER.md`、进度表 `淘宝巡检系统_项目进度_20260821.xlsx`，以及 `app/` 下的源码（FastAPI + SQLite + Playwright 单页应用），再制定推进计划，**不要凭空假设、不要重复造轮子**。 > > ## 一、项目是什么 > > 一个对内 Web 系统：录入"官旗标准图"，对代理/分销商的淘宝商品页做巡店，自动抓取主图/SKU图/详情图，用 AI 视觉比对是否违规（价格篡改、违规文案、牛皮癣、盗用官旗图等），输出违规看板、状态流转、核销留痕、数据报表。 > > ## 二、技术栈与代码地图 > > - 后端主流程：`app/app.py`（FastAPI 路由 + 比对主流程）、`app/db.py`（SQLite 建表/设置读写）、`app/crawler.py`（Playwright 抓取 + 淘宝登录态） > - 视觉比对：`app/vision_llm.py`（**新，主用**）OpenAI 兼容的 GPT-4V 语义比对；`app/compare.py`（**旧 SSIM/pHash 像素比对，仅作回退兜底**，不要再用来做主结论） > - 前端：`app/index.html`（SPA，含对比视图 / 违规看板 / 数据报表 / 设置页） > - 部署：`app/Dockerfile`、`Procfile`、`railway.json`、`render.yaml`、`app/DEPLOY.md` > - 交接/进度：`HANDOVER.md`、根目录进度表 xlsx > > ## 三、当前进度（截至 2026-08-21，整体加权约 84%，但核心四项未达标） > > 已完成（100%）：店铺管理 / 视觉标准库 / 巡检任务（单链接+Excel批量）/ 状态流转(四态) / 核销凭证+审计 / 数据报表 / Git 本地仓库 / 部署配置框架。 > 严重问题（接手后优先处理，均为 P0）： > > 1. **图片抓取准确性 40%** —— Playwright 抓取主图/SKU/详情的分类与召回不准，是整个系统可信度的根因阻塞。 > 2. **AI 视觉比对 60%** —— 已重构为 GPT-4V 语义比对，但原开发沙箱无外网未做真实回归；需填 API Key + 联网验证才能验收。 > 3. **网站稳定性 50%** —— 重复实例抢库导致 `readonly database`、崩溃无自恢复。 > 4. **操作面板 / UI 70%** —— 功能可用但交互体验未达验收标准。 > > ## 四、设备变更特别提醒（新同事机器与原机不同） > > - **代码来源**：原仓库**尚未推送远程**。需先从原机器拷贝整个项目目录，或让原作者 push 后再 clone；不要假设代码已在你机器上。 > - **环境重装**：Python 3.13 → 建 venv → `pip install -r app/requirements.txt` → `playwright install chromium`。 > - **重新登录淘宝**：`app/auth.json` 含原机真实登录态，**不跨设备、不可复用**，必须在新机用网站"扫码登录"重新生成。 > - **重新配 Key**：视觉模型 Key 走环境变量 `VISION_API_KEY`（参考 `.env.example`，真正写在项目根 `.env`，已被 gitignore），**绝不写进代码或提交**。 > - **路径**：全程用项目相对路径，不要依赖原机绝对路径（如 `C:\Users\...`）。 > - **运行**：单实例启动（已有防重复启动锁逻辑），避免多进程抢 SQLite 导致 readonly。 > > ## 五、请你先做的（按顺序） > > 1. 在本机把项目跑起来：建 venv → 装依赖 → `playwright install chromium` → 重新扫码登录 → `python -m uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8000`（或 `pythonw app.py`），打开 `/docs` 自检接口连通。 > 2. 填好 `VISION_API_KEY`，在网站"项目设置"启用视觉模型，跑一次 `/api/vision/self-test` 验证 GPT-4V 连通；再对一条真实链接做端到端巡检，把 AI 比对从 60% 推进到可验收。 > 3. 优先攻坚图片抓取准确性（P0 第一阻塞）：定位主图/SKU/详情选择器与召回不准的根因，建立准确率验收基准后再回归。 > 4. 顺带处理网站稳定性（单实例锁 + 崩溃自恢复）与操作面板体验优化。 > 5. 完成后把本地 Git 推送到远程（原作者给地址后执行：`git remote add origin <地址> && git push -u origin master`）。 > > 请先输出你的接手计划（含环境搭建步骤与优先级），再动手。遇到阻塞先排查现有代码与文档，不要重复造轮子。 --- **使用方式**：把上方引用块内全部文字复制 → 粘贴到新 AI 会话 → 发送即可。AI 会先给出接手计划，再按优先级推进。

## 图片抓取专项
图片抓取（核心难点）进展核对
对应交接需求中的「三、关于图片抓取」四项确认点。
确认项 | 状态 | 说明
Cookie 管理后台是否已开发完成？ | 已完成 | 双机制：① 扫码免 Cookie（手机淘宝扫码 → 保存 auth.json）；② 单条 Cookie 粘贴框（兼容无头环境）。
Playwright 抓取脚本是否已调通？ | 严重问题（不准确） | 脚本可运行但当前抓取结果（主图/SKU/详情分类与召回）不准确，属严重质量问题；优先级由「功能联通」转为「准确率修复」，需先解决抓取准确性再谈功能完整性。
抓取失败降级为「待人工补图」逻辑？ | 已实现 | 登录墙检测 + 重抓 + 上传复核图三重兜底；无法自动抓取时转为人工补图。
是否踩到新反爬坑（滑块/限流）？ | 部分 | 已解决「登录墙」；滑块验证 / IP 限流尚未自动处理，目前靠「过期 → 重扫一次」人工兜底。

## 交接材料清单
交接所需材料清单（提供状态）
供新同事快速接手，逐项核对。
材料项 | 是否就绪 | 位置 / 说明
项目目录结构说明 | 已就绪 | 见 HANDOVER.md 第六节 + app/ 源码（FastAPI+SQLite+SPA）。
环境依赖清单 | 已就绪 | app/requirements.txt（已补全 playwright/openpyxl/requests，并锁定验证环境版本）。
本地运行步骤 | 已就绪 | HANDOVER.md 第六节：建 venv → pip install → playwright install → pythonw app.py。
配置文件说明（环境变量） | 已就绪 | HOST/PORT/DATA_DIR 经环境变量配置，默认值 0.0.0.0 / 8000 / app 目录。
代码仓库 | 本地就绪 / 待远程 | 本地 master（2 commits）；push：git remote add origin <地址> && git push -u origin master。
README / 部署文档 | 已就绪 | app/DEPLOY.md（Docker / Railway / Render 三种方式 + 并发注意点）。
数据库 ER / 表结构文档 | 代码即文档 | app/db.py 含建表 SQL 注释；核心表：shops / standards / inspections / issues / members / activity_log。
接口文档 | 已就绪（自动） | FastAPI Swagger：服务启动后访问 /docs（当前 http://127.0.0.1:8000/docs）。
测试账号 / 测试数据 | 无独立测试账号 | 门禁为「填姓名+部门」即登记；可用真实淘宝链接做回归。
公网访问地址 | 待部署 | 部署到 Railway/Render 后获取；当前仅本地 http://127.0.0.1:8000。

## 风险与待办
风险项与剩余待办
按优先级排列，供交接排期参考。
优先级 | 事项 | 风险 / 说明 | 建议动作
P0 | 图片抓取准确性修复 | 巡店图片抓取严重不准确，直接影响巡检结论可信度，是当前最大阻塞项。 | 暂停新功能，先定位分类/召回不准根因（选择器、Cookie 时效、页面结构变化），建立准确率验收基准后再回归。
P0 | AI 视觉对比引擎重构（像素哈希 → 语义/模型级合规检测） | 当前 SSIM/pHash 像素比对在「代理店页面 ≠ 官旗店页面模板」场景下大面积误报/漏报；且强烈依赖抓取质量，抓取不准时比对结论完全不可信。 | 暂停依赖现有比对结论；重构为语义级检测（接入多模态视觉模型或鲁棒特征比对），先建立准确率验收基准再回归。
P0 | 网站稳定性 | 服务崩溃 / 重复实例抢库 readonly、依赖平台保活，导致「所有人可稳定访问」未达成，存在线上不可用风险。 | 治理常驻进程（单实例锁 / 防重复启动）、增加崩溃自恢复与平台保活，做稳定性压测。
P0 | 操作面板 / UI 优化 | 功能可用但交互体验未达标准，影响使用效率与验收。 | 梳理操作面板高频路径，做交互 / 布局重构，设定体验验收标准后再判定完成。
P1 | 推送至内网 Git 远程 | 当前仅本地仓库，交接即「拷文件夹」，易丢版本。 | 提供 Git 地址后 remote add + push。
P1 | 公网部署取得 URL | CloudStudio 仅支持静态，本项目需 Python 托管。 | 用已备好的 Railway/Render 配置部署，或自有服务器。
P2 | 滑块验证 / IP 限流 | 反爬极端情形未自动处理，靠过期重扫兜底。 | 观察触发频次，如高频再引入代理 / 打码服务。